En este documento se encuentra la estimación temporal del proyecto, asumiendo un modelo ideal inicial sin considerar el producto final real, usando las técnicas de Cálculo de Puntos de Función y COCOMO Básico

Valores de ajuste de complejidad:

| Factor | Valor |
| --- | --- |
| ¿Requiere el sistema copias de seguridad y recuperación viables? | 1 |
| ¿Se Requiere comunicación de datos? | 2 |
| ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? | 0 |
| ¿Es crítico el funcionamiento? | 2 |
| ¿Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente fuertemente utilizado? | 0 |
| ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? | 3 |
| ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? | 1 |
| ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? | 0 |
| ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? | 1 |
| ¿Es complejo el procesamiento interno? | 2 |
| ¿Se ha diseñado el código para que sea reutilizable? | 1 |
| ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? | 0 |
| ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones? | 0 |
| ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario? | 2 |

Puntos de Función:

Se toma un factor de ponderación simple

| Parámetro de Medición | Funcionalidad Identificada | Cantidad | Factor de Ponderación | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entradas de Usuario | - ABM Docente - ABM Estudiante - ABM Administrador - ABM Notas - ABM Materia | 15 | 3 | 45 |
| Salidas de Usuario | - Rendimiento academico - Listado de Docentes - Listado de Estudiantes - Listado de Materias | 4 | 4 | 16 |
| Peticiones de Usuario | - Búsqueda de docente - Búsqueda de materia - Búsqueda de estudiante | 3 | 3 | 9 |
| Archivos | - Estudiante - Docente - Administrador - Materia - Nota | 5 | 7 | 35 |
| Interfaces externas |  | 0 | 5 | 0 |

Esto nos da un total de Puntos de Función sin ajustar de 105

Puntos de Función Ajustados = 105 * (0,65 + 0,01 * 15) = 84

Ahora, dado que la mayoría del proyecto será escrito en lenguaje Java, y teniendo un promedio de LOC = PF * 53, podemos predecir que el producto tendrá alrededor de 4.452 líneas de código.

COCOMO:

Usando COCOMO Básico en su modelo Orgánico, obtenemos los siguientes resultados:

E = 2,4 * 4,41,05 = 11,3

D = 2,5 * 11,30,38 = 6,2 meses

Es así como podemos asumir que el proyecto tomará alrededor de 6 meses